竣工结算协议

甲方（发包人）：吉林省假肢康复中心

乙方（承包人）：吉林省顺时真装饰工程有限公司

鉴于吉林省假肢康复中心残疾人康复综合楼装饰工程已竣工验收合格，且经甲方在民政厅等相关部门指导下，多次与吉林省财政厅沟通，最终确定本项目不属于吉林省财政厅审核范围，仅需将审核内容进行备案。故原合同中"以财政审计结果为准"的条款因前提条件不成立而不再适用。双方经平等协商，就工程竣工结算事宜达成如下协议：

第一条 结算依据及最终金额

1. 由建设单位通过公开招标程序选定的长春市春城建设工程造价咨询服务有限公司完成审核，最终结算金额确认为人民币18197455.00元（大写：壹仟捌佰壹拾玖万柒仟肆佰伍拾伍元整）。乙方需向甲方提供该工程造价咨询服务有限公司的资质证明文件（加盖公章）及审核过程中形成的完整工作底稿（包括但不限于工程量计算书、现场勘查记录、材料价格确认单等，均需加盖该公司公章），且需确保上述文件真实、合法、有效，若因乙方未按要求提供或提供文件存在问题导致甲方面临财务审计风险或其他法律责任的，由乙方承担全部责任。（已经完成，且文件在甲方，建议不需要再提）

2.结算金额18197455元，包含乙方完成本工程所发生的全部费用、税金、利润及可能存在的任何索赔费用，本协议生效后，乙方自愿放弃因工期延长等结算文件中未包含的任何原因向甲方提出索赔的权利。乙方需向甲方出具书面承诺函（加盖公司公章），明确放弃上述索赔权利，该承诺函作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。（本协议目的就是这个，本协议就等同于这个函，不需要再次出函）

3.本项目不属于吉林省财政评审范围，所应履行备案的程序，由甲方负责。双方同意本审核报告作为最终结算依据，不再进行其他形式的审定。甲方在办理备案手续过程中，如需乙方提供补充材料（如工程相关合同、发票复印件、验收报告等），乙方应在甲方提出要求后15个工作日内无条件提供，若因乙方未及时提供或提供材料不符合要求导致备案延误，给甲方造成损失的，乙方需承担赔偿责任。）（这个责任主体完全在甲方，跟乙方完全无关）

第二条 付款安排

1. 甲方应在本协议生效后15个工作日内，支付至结算总额的100%（扣除已支付款项）。甲方付款前，乙方需向甲方开具等额、合法、有效的增值税专用发票（发票项目需与本工程内容一致，税率符合国家相关规定），若乙方未按要求提供发票，甲方有权顺延付款，且不承担任何违约责任；若乙方提供的发票存在虚假、无效等问题，甲方有权要求乙方更换，乙方需在5个工作日内重新提供，同时乙方需承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于税务罚款、滞纳金等）。

2. 乙方在本协议生效后三日内，将结算总额的3%存入甲方账号，作为质量保证金。质量保证金待责任缺陷期满后，按合同约定无息返还。责任缺陷期内，若工程出现质量问题，乙方需在甲方通知后24小时内派员到场维修，维修费用由乙方承担；若乙方未按时到场维修或维修后质量仍不符合要求，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用从质量保证金中扣除，不足部分乙方需另行补足；责任缺陷期满后，甲方需在10个工作日内组织验收，验收合格后15工作日内完成质量保证金返无息返还。

第三条 双方承诺

1. 双方确认除本协议约定外，不存在其他任何债权债务关系。乙方需向甲方出具无债权债务纠纷承诺函（加盖公司公章），明确截至本协议生效之日，乙方在本工程实施过程中，已结清所有与本工程相关的材料采购款、劳务工资、分包工程款等款项，不存在任何拖欠或纠纷；若因乙方未结清上述款项导致第三方向甲方主张权利（包括但不限于起诉、仲裁、投诉等），乙方需承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方因此支付的款项、律师费、诉讼费等。（工程款未付清，要求乙方出具，不合理，且无意义）

2. 乙方承诺不再就本工程提出任何形式的其他索赔或补偿要求。本承诺涵盖本工程从立项、施工、验收至结算的全部阶段，包括但不限于因政策变化、市场价格波动、人工成本上涨等任何原因产生的索赔或补偿要求；若乙方违反本承诺，向甲方或任何第三方（包括但不限于民政厅、财政厅等政府部门）提出索赔或补偿要求，乙方需向甲方支付结算总额30%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。（违约金约定过高）

第四条 违约责任

本协议一经签署，即视为双方对本工程施工过程中的全部争议和分歧已妥善解决。双方不得再就工期延误、质量、造价漏项、结算等事项提出任何异议或诉求。若乙方违反本协议任何条款（包括但不限于未提供合格文件、未履行维修义务、违反承诺提出索赔等），需向甲方支付结算总额30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需赔偿不足部分；因乙方违约导致甲方被民政厅等上级部门问责或处罚的，乙方需承担全部责任，包括但不限于协助甲方整改、承担罚款、消除不良影响等。（违约金约定过高，且明显不合理，且对甲方无任何约束）

第五条 争议解决

本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向工程所在地人民法院提起诉讼，诉讼过程中产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部费用，由败诉方承担。

第六条 其他约定

1. 本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，本协议所有附件（包括但不限于工程造价咨询公司资质证明、审核工作底稿、乙方承诺函、发票复印件等）均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议生效后，原工程施工合同中与本协议内容不一致的条款，以本协议为准；本协议未尽事宜，双方需另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：吉林省假肢康复中心

法定代表人/授权代表（签字）：___________

纳税人识别号：122200001239223636

开户行：交通银行长春市汽车城支行

账号：221000610012011002856

地址：吉林省长春市绿园区皓月大路2721号

电话：0431-87966447

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：吉林省顺时真装饰工程有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：___________

纳税人识别号：91220103574099089L

开户行：中国建设银行股份有限公司长春青州路支行

账号：22001310200059177777

地址：长春市宽城区青年路西青年城（A）区第A32（部分）幢1单元128室

电话：0431-82718959

日期：______年____月____日