建设工程总承包施工合同

发包单位：

承包单位：

建设工程总承包施工合同（结算版）

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲方发包的东营永旺城市广场工程，将总承包、施工组织、管理等等相关事宜发包给乙方，为明确双方的权利义务，确保该工程的安全、质量、工期、文明施工以及工程竣工验收备案的全面实现，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等互利自愿的原则签订本合同，以共同恪守执行。

- 工程概况 施工范围

- 工程名称：永旺城市广场

- 工程地点：  山东东营市。

- 结构类型及层数： 框架结构 。

- 施工范围：  二期商场及地下车库，工程土建、装饰工程。

- 建筑面积：约     12  万m2左右（最终以乙方实际施工竣工完成合格的由质量检测和房管部门测绘面积工程量为准据实按合同约定计算方式结算）。

- 承包方式

总承包包工包料施工（含所有需要的一切材料与周转材料和辅材与机械设备，所有工程及措施项目，包工程质量，包进度、包全部安全，包文明施工），不甩项。注：本工程没有任何预付款、没有进场费、没有出场费、没有实际工程量就没有任何其它费用的产生。

- 工程承包内容：

- 从临建到土建图纸里的全部施工内容工程及装修工程（除以下甲方负责或甩项项目外，均为乙方施工范围，甩项工程可以调整协商）。

- 1 、水电暖消防安装工程（安装工程为甲方单独发包工程，乙方配合施工）：

- 2、乙方已经详细审阅并了解了本工程的设计图纸内容、建设方与甲方的关系情况属实，乙方并对本工程的地理位置进行了勘察和真实性确认。乙方承诺严格按图纸施工，并按图纸设计、国家有关规范标准和《建筑工程施工合同》的内容完成所有工序的施工，达到竣工验收质量标准。

- 工程工期：

- 开工日期：  2025 年    月    日，以监理单位开工令为准。

- 工期总日历天数：    500       天。开竣工日期与合同约定的时间不一致时，按监理单位开工令的下达时间为开工日期，从开工令下达时间加工期总天数为竣工日期。

- 付款方式与结算方式依据：

- 结算价格依据：土建主楼按质量检测与房管部门测绘完成合格的实际施工面积工程量据实计算结算，地下车库、商场按2016年《山东省建筑工程消耗量定额》取费类别取费，人工费      140       元/工日，工程类别，措施费按实际计取，含税。其中的甩项事项可以商议。

- 付款方式：以甲乙双方合同约定的定额综合单价为基数，从桩基基础工程施工开始至正负零浇筑全部完成75%，正负零以上商场每两层完成混凝土浇筑付80%，二次结构砌筑抹灰地面工程按月进度75%，乙方完成合同约定的全部施工内容支付至全部工程款90%；待工程竣工验收合格后2个月内付至全部工程款的97%；剩余3%工程款待工程（作为工程质保金）竣工验收合格后两年期全部无息付清。如春节达不到付款节点甲方按已完工程量拨付80%的人工费。

- 进度工程款按前述约定拨付前，由乙方向甲方书面提报工程量并申请工程款，由甲方进行审核后据实依据约定支付。

- 工程安全及质量标准：

- 工程安全达到现行国家有关工程施工验收规范的 合格 标准。

- 工程质量达到市级优质结构工程标准。

3     乙方施工检验不合格的工程量或者半成品工程甲方概不给予计算结算付款。

- 履约保证：

- 履约金缴纳：双方协商合同签定当日乙方向甲方指定账户缴纳履约    金  0  万元；等待甲方给予乙方人员进场通知书，乙方人员进场2日内自愿向甲方指定账户缴纳履约金  0  万元（合计：  0  万元）；乙方整理处理现场文明施工工作，同时提供资料配合甲方办理施工许可证，甲乙双方都需要认真履行合同义务。乙方应按合同规定的日期准时开工，如乙方超过合同规定的开工日期仍未开工或者施工中途退场，乙方承诺自愿放弃所缴纳的履约金作为向甲方支付的违约金不予退回，同时甲方有权单方面即时终止与乙方的合同。

- 甲方权利和义务：

- 派驻项目负责人姓名：                   ，电话：                    。

- 将施工用的水、电源引至现场电红线内。

- 履行发包单位职责，对工程全面管理和协调。

- 参加图纸会审和技术变更，协助乙方编制施工组织设计及施工方案、新材料、新工艺及关键工序方案的交底，审查乙方上报的工程技术资料。

- 审核乙方提报的材料使用计划，并及时供应。

- 配合监理公司对本工程实行全面监督管理。

- 协调业务主管部门及各参建单位的关系。

- 组织分部分项工程检查验收，参加分户验收及竣工验收，整个工程的监督和检查。

- 依据合同约定的形象进度审定工程进度造价，及时拨付工程进度款。

- 监督乙方承包费用的使用情况及农民工工资发放情况。

- 协调其他甩项工程与乙方的配合。

- 负责新建、地下原有管线交底，在施工中有损坏的由乙方负责维修。

- 提供工程施工图，及时下发设计变更及工作联系单。

- 协同建设方就小区范围内单体工程定位放线及高程交底。

- 有权监督乙方农民工工资发放情况，如发生乙方拖欠农民工工资（任何人不得强迫甲方代付），乙方应承担支付金额每月3%的资金占用费。视为乙方同意甲方将所支付的款项及资金占用费，从付给乙方的工程款中扣除。

- 如发现乙方人员农民工上访事件，乙方每次支付违约金5万元，超过2次，甲方有权单方面将合同解除，将乙方无条件自动清出施工现场，已完成及未完成的所承包工程、乙方不得要求发包方支付工程款。并追究乙方因此造成的一切损失后果赔偿。

- 乙方权利和义务：

- 派驻项目负责人姓名：                 ，电话：                        ，（附委托书）乙方进场后签订备案合同需要提供总承包方公司有效的建筑总承包二级以上资质资料备案领取施工许可证，如果乙方提供的资质资料无效不能备案，一切经济损失自负。政府方面所需要交的规费按国家行政部门要求规定由乙方总承包方承担缴纳(甲方代办理）。

- 乙方应在开工前严格执行开工报告审批程序，按照甲方指示组织施工。

- 乙方施工需要临时敷设的所有水、电工、料全部由乙方自行承担。

- 乙方进场3日内，须向甲方提供在本工地工作的施工及管理人员的名单，各种资格证书及操作工人上岗证，应对工地人员进行安全教育和有关质量、技术方面的培训，必须配备所需的有关防护用品。特种作业必须持证上岗，乙方承诺中途退场保证金和其它费用等等不予退回，乙方工人工资由乙方负责承担。

- 乙方具备充分的建筑工程施工管理经验并拥有相应相关设备。乙方自愿作为一个独立的经济核算主体承包甲方的全部施工任务，承担独立的法律责任。甲方依据本合同的约定给乙方提供施工条件。

- 乙方需要认真按合同约定的原则完成施工及全部工作责任义务，自负盈亏。

- 本合同签定后30日内，乙方向甲方提供本工程的施工组织设计及各项管理措施，主要材料、设备进场计划及劳动力资源计划，脚手架的技术及安全措施，工程资金需求计划，质量保证措施，质量通病防治措施，成品保护名录和成品保护方法，样板名录。施工组织设计中应有分部分项划分，施工控制要点。

- 项目负责人                     、电话：                   技术负责人                    电话号码：                   一月在现场工作时间不得少于26天，每少一天，乙方支付违约金2000元。

- 地方关系及周边关系的协调处理并承担费用。

- 工程施工管理过程中发生的一切安全事故及因此造成的一切经济损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

- 组织购买甲方供料以外的工程材料和周转材料。

- 根据工程进度情况，乙方就甲方供应的材料应提前提报使用计划，因材料使用计划提报不及时或提报材料不准确，造成影响工程进度的损失由乙方全部承担，工期不顺延。

- 甲方供应到现场的材料，由乙方指定的专人（以授权书为准）办理验收手续，负责进场建筑材料的检查和保管等工作。

- 为乙方员工办理商业意外伤害保险并承担全部费用。

- 乙方应按照甲方制定的农民工工资管理制度执行。

- 配合本工程技术资料的收集、整理、归档（技术交底、施工日志），协助甲方进行竣工备案工作。

- 施工期间造成人身伤亡和财产损害的，由乙方承担全部法律责任并负责赔偿。

- 完工及竣工验收

- 工程完工乙方应向甲方提交完工报告，否则不视为完工。甲方收到完工报告后15日内组织验收。

- 验收不合格的，乙方应进行整改，整改期间计入工期，工期延误的，乙方按本合同第四条承担责任。工期逾期30日仍未整改合格的，甲方有权解除合同，并双倍扣除甲方安排的整改费用。

- 工程保修责任：

- 工程保修期：质量保修期从工程综合验收完毕并办理交接完毕之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

- 工程质量在保修期内，发现质量问题和需要维修的问题，甲方、建设单位通知乙方，乙方应在24小时内进行维修。

- 发生紧急抢修的，乙方接到通知后，应在4小时内到达事故现场进行抢修。

- 如果乙方未能及时进行维修，由甲方、建设单位委托维修人员直接维修，按实际发生的材料机械费、人工费及其他一切费用8%管理费、税金等费用综合计算维修费，由物业公司签字后，财务部直接扣除乙方保修金，保修金不足部分乙方应另行承担。

- 在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保基础工程和主体结构的施工质量。

- 其它约定条款：

- 车库顶板、地下车库剪力墙内侧、商场外侧不抹灰。乙方应采用优质竹、木胶板施工。如以上顶板、墙面平整度达到不批白要求，需二次处理花费的人工费及材料费均由乙方承担。

- 施工进度需要时，乙方必须无条件把塔吊、其它重型机械拆除及退场，以便配合进行室外配套工程建设，否则每拖后一天支付违约金2000元，直接从工程款中扣除。

- 工程质量、安全施工过程中的奖罚按甲方管理规定执行。

- 发生质量和安全事故时，处理中所发生的一切费用由乙方承担，同时甲乙双方达成如下约定：因质量和安全问题受到地级通报批评的，乙方支付违约金叁万元/次；受到省级以上通报批评的，乙方支付违约金陆万元/次；发生等级以上质量事故、安全事故，乙方支付违约金拾万元，导致甲方被当地主管部门上黑名单、限制承接业务、清退或安全生产许可证被停用、吊销时，除乙方承担由此产生的所有费用外，乙方支付违约金伍拾万元/次，如因此导致工地停工，则所产生处理停工事件的费用及停工期间的损失均由乙方承担。

- 乙方所开写的欠条、证明条、支付条等涉及到的债务及所有与经济有关的费用全部为乙方个人所欠款项，与甲方无关。

- 乙方以个人名义与其他单位或个人签订与本工程有关的合同、协议等，应征得甲方书面同意，未经甲方认可，视为乙方个人行为，全部责任由乙方个人承担。

- 工程最终验收合格后3个月内，甲乙双方对乙方所承包的工程进行工程决算，甲乙双方如有争议，甲方可委托具有资质的审核单位对工程款进行审计，审计结果作为双方结算依据。

- 乙方保证本合同书写的地址、电话号码是真实有效的，乙方联系方式发生变化，必须及时通知甲方，否则甲方依据合同确定的联系方式及地点履行通知义务，即使无法送达乙方，亦视为送达。

- 工程款拨付，甲方在乙方办理完申请拨款手续后15个工作日内审核并支付到乙方，在此期间，乙方需连续施工不得停工，如因停工造成的任何损失费用由乙方承担。

- 工程款支付时，甲方有权监管乙方的农民工工资发放，乙方支付农民工工资必须真实、有效；如发现乙方存在弄虚作假现象，所造成的一切后果由乙方承担。

- 乙方与所有参建班组签订的劳务合同必须在甲方处备案，不及时备案的班组劳务合同甲方不予支持，由此产生的一切劳务纠纷由乙方自行承担和解决。

- 配合甲方甩项工程工作，不收取管理费。

- 乙方如有违约，应当支付违约金或者赔偿金的，甲方有权从尚未支付的工程款、质保金中扣收。工程款或质保金余额不足的，乙方应另行支付给甲方。

- 廉政自律：

- 甲乙双方一经签订协议，是一个共尽义务、共同维护利益的整体。为了保证双方利益，公平公正地处理好施工与管理，保持良性的合作关系；为了工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，订立以下廉洁自律条款：

- 甲乙双方自觉遵守国家有关廉政建设的各项规定，通过正常途径开展业务；

- 甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费，不得接受乙方的礼金卡券和贵重物品，不得在乙方报销由个人支付的费用，不得参与乙方宴请及娱乐活动，不得要求或接受乙方为其提供的其他任何形式的财、物等；

- 如发现甲方工作人员有违反上述第2条款者，应向甲方领导或管理部门举报。甲方不得以任何理由或借口对乙方进行报复；甲方对举报属实和严格遵守廉洁条款的乙方，在同等条件下承接后续工程有优先参与权和投标权；同时甲方将给予甲方涉事管理人员严肃处理，调离岗位、辞退等，所得财物自工资中双倍扣除。

甲方承诺人签字：                                 ；

- 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动及签证、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契；不得为获取不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价卡券和贵重物品等；不得以洽谈业务、签订合同为借口，宴请或赠送其他形式的财物等；

- 发现乙方有违反上述第4条款者，或采用不正当手段行贿甲方工作人员的，甲方将给予乙方涉事财物双倍扣款，并根据具体情节或后果追究乙方工程合同总造价2-5%的违约金。由此给甲方造成损失由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以双倍追缴扣款，数额较大或情节严重的将解除合作协议，剩余未结算工程款不予结算。

乙方承诺人签字：                                 ；

- 补充其它条款

- 乙方必须严格遵守甲方内部制定的各项管理规章制度，如有违反，按相关规定自觉接受处罚。

- 乙方要合理、节约消耗的各种材料，并控制在国家现行的损耗标准内。

- 乙方必须签订安全施工协议，附身份证复印件，并按规定向甲方交纳安全风险抵押金。因乙方在施工中造成的安全事故除按相关规定处罚外，安全风险抵押金全额罚没。

- 在工程施工中由于乙方原因发生的一切质量、安全事故，其责任、费用均由乙方全部承担责任。工程在承建过程中必备的各项保证质量、安全的设施均由乙方自理。整个施工过程中应接受甲方和其上级主管部门的各项监督、检查。

- 甲方支付给乙方的工程款，乙方必须保证本工程施工工人的工资优先兑付，否则，由此引起的一切纠纷，乙方自行处理，甲方不承担任何责任。

- 如因乙方在本工程对外支付劳务费、材料款、租赁费等导致甲方被起诉或承担支付责任的，甲方因此支付的款项和发生的起诉费（仲裁费）、律师代理费和办案费等均由乙方承担责任，甲方可直接从应付乙方的款项中扣除，不足部分由乙方另行支付。

- 安全生产协议书、质量保修书作为合同附件附后。

- 其他不详之处，另行协商签订补充协议。

- 乙方总承包人已经到现场视察了本项目的真实性，充分了解甲方与原来业主的关系，并且专门查看了甲方所提供的本项目相关全部资料、信息，实际情况内容真实属实，乙方确认甲方没有任何隐瞒欺骗的行为。经过甲乙双方友好协商自愿达成的此协议。合同在履行过程中发生的争议，由双方现场负责人协商解决，如果确实协商不成，甲乙双方指定到（本项目合同的法律管辖权为该项目所在地人民法院）起诉。

- 本合同一式  肆  份，甲方执  两  份，乙方执 两 份，具有同等效力，由双方分别保存。

附件一：乙方法人代表人或者授权委托书

附件二：乙方企业营业执照  资质证书  安全生产许可证

附件三：建设工程总承包施工合同补充协议（无）

甲方（签章）                                                乙方（签章）

法定代表人：                                               法定代表人：

委托代理人：                                               委托代理人：

电话：                                                            电话：

年        月       日